МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2020г.					                    	                           № 365

Об утверждении муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития

Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского сельского поселения от 03.11.2020 № 288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании Совета и Администрации Молчановского сельского поселения «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте муниципального образования Молчановское сельское поселение (http://www.msp.tomskinvest.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности.

Глава Молчановского сельского поселения		(подпись)	                    А.Л. Гензе

Приложение

к Постановлению Администрации

Молчановского сельского поселения

от «28» декабря 2020г. № 365

- Паспорт муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом; специалист 1-ой категории по архитектуре и градостроительству); Администрация Молчановского сельского поселения Администрация Молчановского района (по согласованию) Организации, в том числе общественные, расположенные на территории Молчановского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Молчановского сельского поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Улучшение комфортности проживания на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения. Доля благоустроенных населенных пунктов Молчановского сельского поселения, % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |  |
|  | Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение, % | 0 | 30 | 40 | 55 | 70 | 80 |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Задача 1. Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения. Доля населенных пунктов обеспеченных уличным освещением, % | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 |  |
|  | Организация содержания уличного освещения. Количество мест захоронений приведенных в нормативное состояние, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства. Доля населенных пунктов обеспеченных элементами благоустройства, % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |  |
|  | Задача 2.Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов, Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Молчановский район», ЖКХ, % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Районный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 15 514,3 | 3 020,9 | 3 032,3 | 3 153,7 | 3 153,7 | 3153,7 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | всего по источникам | 15 514,3 | 3 020,9 | 3 032,3 | 3 153,7 | 3 153,7 | 3 153,7 |  |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводят к обезлесению и запустению сельских территорий не только Молчановского сельского поселения, но и всей области, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности всей Томской области. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в разных сферах экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Молчановского сельского поселения необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов. Обеспечить население качественное уличное освещение, места отдыха.

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы» разработана для реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Молчановского сельского поселения до 2025 года в части достижения цели социально-экономического развития муниципального образования Молчановского сельского поселения.

Одним из основных направлений, способствующие реализации цели муниципальной программы относится устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения. В данном вопросе огромную роль играет похоронное дело, которое представляет исключительную социально-экономическую и историко-культурную значимость. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая духовной культуры населения.

Основными предпосылками разработки программы послужили проблемы, связанные с качественным улучшением похоронно-ритуальных услуг, поиска и осуществления наиболее эффективного и крайне необходимого комплекса работ и услуг в условиях значительных ограничений по финансовым, материальным и земельным ресурсам. Эти проблемы носят не только организационно-экономическое содержание, они во многом определяют уровень современной социально-нравственной обстановки.

Организация уличного освещения Восстановление сети освещения является важным элементом развития населенных пунктов. Их эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Программа уличного освещения позволит:

- улучшить условия жизни населения;

- повысить безопасность дорожного движения на дорогах сел;

- снизить уровень преступности;

- повысить активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории поселения.

Эффективное развитие производственного потенциала во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры, преобладание дотационности бюджетов Молчановского района и сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с рассредоточением населенных пунктов по территории Молчановский района и их низкой заселённостью.

В результате сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в состав Молчановского сельского поселения входит шесть населенных пантов в пяти из которых численность населения составляет от 60 до 300 человек, в таких населенных пунктах преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры и, как следствие, низкий уровень комфортности проживания.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы вызвана необходимостью обеспечить системную, целенаправленную деятельность муниципального образования Молчановское сельское поселение  для создания благоприятных условий жизнедеятельности в сельской местности, сохранения и дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района, увеличения экономически активного населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения приложения сферы труда сельского населения.

3. Цели и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы.

Показателями цели настоящей муниципальной программы являются:

- Доля благоустроенных населенных пунктов Молчановского сельского поселения.

- Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения

Задача 2.Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения

- Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения | % | Ежегодно | за отчетный период | Доля благоустроенных населенных пунктов Молчановского сельского поселения к общему числу | ведомственная статистика | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству |
| 2. | Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения | % | Ежегодно | за отчетный период | Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение к общему числу респондентов | ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) |
| Показатели задачи 1. Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения | % | Ежегодно | за отчетный период | Доля населенных пунктов обеспеченных уличным освещением к общему количеству населенных пунктов | ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) |
|  | Организация и содержание мест захоронения | Единица | Ежегодно | за отчетный период | Подсчет | ведомственная статистика | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству |
|  | Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства | % | Ежегодно | за отчетный период | Доля населенных пунктов обеспеченных элементами благоустройства общему количеству населенных пунктов | ведомственная статистика | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) |
| Показатели задачи 2. Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов, Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Молчановский район», ЖКХ. | % | Ежегодно | за отчетный период | Кол= Кол.общ/Кол.Осв х 100 | ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения | % | ежегодно | за отчетный период | Рес=Рес1/Рес2х100 (где Рес1 – потребление а предыдущий год, Рес2 – потребление по прибору учета в текущем году) | ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) |

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз)) | областного бюджета (по согласованию (прогноз)) | Районного бюджета (по согласованию (прогноз)) | Местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Показатели задачи 1. Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения" | всего | 14 826,9 |  |  |  | 14 826,9 |  | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству |
|  |  | 2021 год | 2 890,9 |  |  |  | 2 890,9 |  |  |
|  |  | 2022 год | 2 897,0 |  |  |  | 2 897,0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 3 013,0 |  |  |  | 3 013,0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 3 013,0 |  |  |  | 3 013,0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 3 013,0 |  |  |  | 3 013,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения" | всего | 687,4 |  |  |  | 687,4 |  | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) |
|  |  | 2021 год | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 135,3 |  |  |  | 135,3 |  |  |
|  |  | 2023 год | 140,7 |  |  |  | 140,7 |  |  |
|  |  | 2024 год | 140,7 |  |  |  | 140,7 |  |  |
|  |  | 2025 год | 140,7 |  |  |  | 140,7 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 15 514,3 |  |  |  | 15 514,3 |  | Х |
|  |  | 2021 год | 3 020,9 |  |  |  | 3 020,9 |  |  |
|  |  | 2022 год | 3 032,3 |  |  |  | 3 032,3 |  |  |
|  |  | 2023 год | 3 153,7 |  |  |  | 3 153,7 |  |  |
|  |  | 2024 год | 3 153,7 |  |  |  | 3 153,7 |  |  |
|  |  | 2025 год | 3 153,7 |  |  |  | 3 153,7 |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству Администрации Молчановского сельского поселения.

Соисполнителями муниципальной программы являются: отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному  имуществу Администрации Молчановского сельского поселения  (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом), финансовый  отдел (начальник финансового отдела – главный бухгалтер), отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности).

Участниками муниципальной программы являются: отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному  имуществу Администрации Молчановского сельского поселения  (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом), финансовый  отдел (начальник финансового отдела – главный бухгалтер), отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности).

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий.

Взаимодействие между соисполнителями муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству Администрации Молчановского сельского поселения.

Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству Администрации Молчановского сельского поселения совместно с соисполнителями муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия муниципальной программы, механизм реализации и состав участников муниципальной программы и мероприятий, принимают меры по полному и качественному выполнению мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу, в том числе уточнение затрат на мероприятия муниципальной программы, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств, местного бюджета муниципального образования «Молчановское сельское поселение», внебюджетных источников на 2021 - 2025 годы носит прогнозный характер.

При реализации цели и задач муниципальной  программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1. Недостаточность объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и других социальных услуг в отношении сельского населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.

2. Снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения.

3. Дальнейшее обезлюдение сельских территорий приведет к активизации вывода из хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных ресурсов и будет представлять опасность потери социального и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей государственной программы будут выполняться следующие мероприятия:

1. Интенсивное и комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных и других условий жизни, в том числе на основе местных инициатив, с учетом проектного подхода к финансированию будут способствовать позитивным переменам в качестве жизни сельского населения и повышению инвестиционной активности в разных сферах экономики.

2. Формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий государственной программы.

3. Совершенствование мер государственной поддержки по реализации мероприятий государственной программы

Приложение №1 к муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы»

- Паспорт подпрограммы 1 «Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности) Администрация Молчановского района (по согласованию) Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) Организации, в том числе общественные, расположенные на территории Молчановского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения. Доля населенных пунктов обеспеченных уличным освещением, % | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 |
|  | Основное мероприятие Организация и содержание мест захоронения. Количество мест захоронений приведенных в нормативное состояние, единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства. Доля населенных пунктов обеспеченных элементами благоустройства, % | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | организация содержания уличного освещения. Протяженность освещенных улиц, км | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и (или) ремонт мест захоронения. Количество мест захоронений приведенных в нормативное состояние, единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с мест захоронения. Количество мест захоронений очищенных от мусора, единиц. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 3. Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация содержания мест отдыха населения, Количество мест массового отдыха подлежащих содержанию, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Капитальный ремонт и (или) ремонт мест отдыха населения. Количество мест отдыха по которым осуществлены ремонтные работы, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Организация праздничного оформления территории сельского поселения. Количество населенных пунктов оформленных к празднику Новый год, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов соответствующих требованиям, % | 48 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14826,9 | 2890,9 | 2897 | 3013 | 3013 | 3013 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 14826,9 | 2890,9 | 2897 | 3013 | 3013 | 3013 |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся неблагоприятной  ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной и муниципальной поддержки.

Для результативности использования программно-целевого подхода реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2021-2025годы». Необходимо сформировать основные мероприятия для достижения цели подпрограммы:

- Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения

Проблема организации уличного освещения на территории Молчановского сельского поселения является одним из приоритетов социальной политики органов местного самоуправления. Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей сельского поселения путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов коммунальной сферы для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.

В настоящее время на территории Молчановского сельского поселения , протяженность освещенных частей дорог, улиц – составляет 65 км.

Однако большая часть улиц, проездов имеют недостаточное освещение или оно отсутствует. Требуется замена светильников на более энергоэффективные, монтаж систем наружного освещения по существующим опорам и линиям.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий по развитию наружного освещения Молчановского  сельского поселения в возможно короткие сроки с применением современных тенденций и передовых технологий в сфере наружного освещения.

Таблица 1. организации уличного освещения на территории Молчановского сельского

| №п/п | Населенный пункт | Фактически установлено фонарей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Молчаново | Прожектор 50Вт светодиодный -186 шт. | ДРЛ 250Вт – 99 шт. |
| 2. | с. Соколовка | Прожектор 50Вт светодиодный -17 шт. | ДРЛ 250Вт – 23 шт. |
| 3. | д. Алексеевка | Прожектор 50Вт светодиодный – 3 шт. | ДРЛ 250Вт – 2 шт. |
| 4. | с. Гришино | Прожектор 50Вт светодиодный – 8 шт. | ДРЛ 250Вт – 4 шт. |
| 5. | д. Майково | Прожектор 50Вт светодиодный – 7 шт. | ДРЛ 250Вт – 4 шт. |
| 6. | д. Н. Федоровка | Прожектор 50Вт светодиодный – 12 шт. | ДРЛ 250Вт – 3 шт. |
|  | Итого по Молчановскому сельскому поселению | Прожектор 50Вт светодиодный -233 шт. | ДРЛ 250Вт – 135 штук. |
|  |  | 368 штук |  |

- Организация и содержание мест захоронения

В Молчановском сельском поселении расположено 6 населённых пунктов и в каждом из них имеется свое место захоронение, кладбище является социально значимым объектом похоронного назначения. В Программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальных кладбищах. На территории кладбищ требуется обустройство подъездных путей, замена изгороди, обустройство малыми формами (скамейки, урны, туалеты и т.п.), обрезание и выпиливание деревьев и кустарников, регулярный покос травы проходов, дорожек. Реализация программы позволит существенно улучшить качество, оперативность и доступность обслуживания в сфере похоронного дела. Улучшить санитарное состояние территорий кладбищ. Достижению поставленной цели будет способствовать программно-целевой метод, который обеспечивает эффективное решение поставленных задач, приоритетность и очередность реализации мероприятий с учетом их финансирования и позволяющий определить эффективность Программы в целом.

- Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. В Молчановском сельском поселении расположено 318 мест накопления твёрдых бытовых отходов. Для надлежавшего предоставления услуг необходимо текущее обслуживание контейнеров.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Мероприятия по организации благоустройства Молчановского сельского поселения в первую очередь направлены на:

-капитальный ремонт или ремонт мест отдыха населения;

-организацию праздничного оформления территории сельского поселения;

-организацию и содержание мест (площадок) накопления твердых отходов мест.

- 3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <3> | Метод сбора информации <4> | Ответственный за сбор данных по показателю <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели задачи 1. подпрограммы 1. Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация содержания уличного освещения. Протяженность освещенных улиц | км. | ежеквартально | за отчетный период | абсолютный показатель | Ведомственная статистика | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности |
| Показатели задачи 2. подпрограммы 1. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт мест захоронения. Количество отремонтированных мест захоронения. | единиц | ежегодно | за отчетный период | абсолютный показатель | Ведомственная статистика | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству |
| 2.2 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с мест захоронения. Количество отремонтированных мест захоронения. | единиц | ежегодно | за отчетный период | абсолютный показатель | Ведомственная статистика | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству |
| Показатели задачи 3. подпрограммы 1. Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация содержания мест отдыха населения. Количество мест массового отдыха подлежащих содержанию | единиц | ежегодно | за отчетный период | абсолютный показатель | Ведомственная статистика | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) |
| 3.2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт мест отдыха населения. Количество мест отдыха по которым осуществлены ремонтные работы | единиц | ежегодно | за отчетный период | подсчет | ведомственная статистика | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) |
| 3.3 | Организация праздничного оформления территории сельского поселения. Количество населенных пунктов оформленных к празднику Новый год | единиц | ежегодно | за отчетный период | подсчет | ведомственная статистика | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) |
| 3.4 | Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов соответствующих требованиям | единиц | ежеквартально | за отчетный период | А - количество мест накопления соответствующих требованиям, (ед.); Б - количество запланированных мест накопления, (ед.). | Ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) |

4. Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз)) | районного бюджета (по согласованию (прогноз)) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Молчановского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Подпрограмма 1. "Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Основное мероприятие "Организация в границах Молчановского сельского поселения уличного освещения", в том числе: | Всего | 9 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 478,8 | 0,0 | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности | Доля населенных пунктов обеспеченных уличным освещением, % | 92,4 |
|  |  | 2021 год | 1 792,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 792,2 | 0,0 |  |  | 87 |
|  |  | 2022 год | 1 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 865,7 | 0,0 |  |  | 90 |
|  |  | 2023 год | 1 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,3 | 0,0 |  |  | 93 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 1 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,3 | 0,0 |  |  | 95 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 1 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,3 | 0,0 |  |  | 97 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация содержания уличного освещения | Всего | 9 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 478,8 | 0,0 | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности | Протяженность освещенных улиц, км | 65,0 |
|  |  | 2021 год | 1 792,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 792,2 | 0,0 |  |  | 65,0 |
|  |  | 2022 год | 1 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 865,7 | 0,0 |  |  | 65,0 |
|  |  | 2023 год | 1 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,3 | 0,0 |  |  | 65,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 1 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,3 | 0,0 |  |  | 65,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 1 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,3 | 0,0 |  |  | 65,0 |
| 2. | Задача 2. Подпрограмма 1. "Организация и содержание мест захоронения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения, в том числе: | Всего | 687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,7 | 0,0 | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству | Количество мест захоронений приведенных в нормативное состояние, ед | 5,0 |
|  |  | 2021 год | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2022 год | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2023 год | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт мест захоронения | Всего | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 0,0 | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству | Количество отремонтированных мест захоронения, ед. | 5,0 |
|  |  | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2022 год | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2023 год | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с мест захоронения | Всего | 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,7 | 0,0 | Первый заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству | Количество мест захоронений очищенных от мусора, ед. | 5,0 |
|  |  | 2021 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2022 год | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2023 год | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 3. | Задача 3. Подпрограмма 1. "Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. "Организация в границах Молчановского сельского поселения благоустройства", в том числе: | Всего | 4 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 660,4 | 0,0 | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | Доля населенных пунктов обеспеченных элементами благоустройства, % | 65,0 |
|  |  | 2021 год | 968,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,7 | 0,0 |  |  | 55,0 |
|  |  | 2022 год | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,0 | 0,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 2023 год | 931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,9 | 0,0 |  |  | 65,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,9 | 0,0 |  |  | 70,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,9 | 0,0 |  |  | 75,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Организация содержания мест отдыха населения | Всего | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | Количество мест массового отдыха подлежащих содержанию, ед. | 2,0 |
|  |  | 2021 год | 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,7 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2022 год | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,4 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2023 год | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 |  |  | 2,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт мест отдыха населения | Всего | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 0,0 | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | Количество мест отдыха по которым осуществлены ремонтные работы, ед. | 2,0 |
|  |  | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2022 год | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2023 год | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 2,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Организация праздничного оформления территории сельского поселения | Всего | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 0,0 | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | Количество населенных пунктов оформленных к празднику Новый год | 1,0 |
|  |  | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2022 год | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2023 год | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 3.1.4 | Мероприятие 4. Организация содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 445,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,3 | 0,0 | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) | Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов соответствующих требованиям, % | 70,0 |
|  |  | 2021 год | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |
|  |  | 2022 год | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 0,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 2023 год | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,9 | 0,0 |  |  | 70,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 80,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90,0 |
| 4. | Итого по подпрограмме | Всего | 14 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 826,9 | 0,0 | х | х | х |
|  |  | 2021 год | 2 890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 890,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 2 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 897,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 3 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 013,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 3 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 013,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 3 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 013,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение №2 к муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы»

- Паспорт подпрограммы 2 "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом; специалист 1-ой категории по архитектуре и градостроительству; Финансовый отдел (начальник финансового отдела - главный бухгалтер); Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Снижение потребления энергоресурсов, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов. Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение, % | 0 | 30 | 40 | 55 | 70 | 80 |
|  | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения. Снижение потребления электрической энергии в системе уличного освещения, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию (прогноз)) |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет (по согласованию (прогноз)) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 687,4 | 130 | 135,3 | 140,7 | 140,7 | 140,7 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения» разработана на основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым рекомендовано утвердить программы мероприятий по энергосбережению, обеспечить планомерное снижение потребления энергетических ресурсов, усилить контроль в сфере тарифного регулирования услуг муниципальных предприятий жилищно-коммунальной отрасли.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера МО Молчановское сельское поселение характеризуется повышенной энергоемкостью.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию  становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы  предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

-росту затрат предприятий, расположенных на территории МО Молчановское сельское поселение, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения;

-снижению эффективности расходования средств бюджета  вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

-росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2025 года должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

-сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

-обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики на 3 процента (к уровню 2020 года);

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной с организациями коммунального комплекса.

- Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной подпрограммы "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения на 2021-2025 гг." |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде | % | ежегодно | за отчетный период | Рес=Рес1/Рес2х100 (где Рес1 – потребление а предыдущий год, Рес2 – потребление по прибору учета в текущем году) | ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) |
| Показатели задачи 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение | % | ежегодно | за отчетный период | Кол= Кол.общ/Кол.Осв х 100 (где Кол.общ –количество населения, Кол.осв – количество осведомленных) | ведомственная статистика | Отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу (главный специалист по ЖКХ и управлению муниципальным имуществом) |
| Показатели задачи 2. Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов, Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Молчановский район», ЖКХ. | % | ежегодно | за отчетный период | Кол= Кол.общ/Кол.Осв х 100 | ведомственная статистика | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности |

4. Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз)) | районного бюджета (по согласованию (прогноз)) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2. "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории Молчановского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Подпрограмма 2. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов, в том числе: | Всего | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности | Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение, % | 55 |
|  |  | 2021 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  | 30 |
|  |  | 2022 год | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |  |  | 40 |
|  |  | 2023 год | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |  | 55 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |  | 70 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |  | 80 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Информирование потребителей энергоресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещение информации в сети Интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами | Всего | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности | Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение, % | 55,0 |
|  |  | 2021 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  | 30,0 |
|  |  | 2022 год | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |  |  | 40,0 |
|  |  | 2023 год | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |  | 55,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |  | 70,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |  | 80,0 |
| 2. | Задача 2. Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения, в том числе: | Всего | 634,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,6 | 0,0 | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности | Снижение потребления электрической энергии в системе уличного освещения, % | 3 |
|  |  | 2021 год | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2022 год | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,9 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |  |  | 3 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности уличного освещения Молчановского сельского поселения | Всего | 634,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,6 | 0,0 | Специалист 1-ой категории по вопросам благоустройства и безопасности | Снижение потребления электрической энергии в системе уличного освещения, % | 3,0 |
|  |  | 2021 год | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  | 3,0 |
|  |  | 2022 год | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,9 | 0,0 |  |  | 3,0 |
|  |  | 2023 год | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |  |  | 3,0 |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |  |  | 3,0 |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |  |  | 3,0 |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 687,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,4 |  | х | х | х |
|  |  | 2021 год | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год (прогноз) | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год (прогноз) | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 |  |  |  |  |