МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » марта 2022г.						                                            № 79

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Молчановского

сельского поселения в 2022 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования Молчановское сельское поселение к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2022 году, в соответствии с законом Томской области  от 11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и в соответствии с распоряжением Администрации Молчановского района № 73-р от 14.03.2022 года  «О  мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Молчановского района в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Молчановского сельского поселения в 2022 году согласно приложению №1.

2.   Утвердить сводную ведомость по Молчановскому сельскому поселению согласно приложению №2.

3.    Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Молчановского сельского поселения согласно приложению № 3.

4.    Назначить ответственным за проведение мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2022 году специалиста 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Администрации Молчановского сельского поселния Рочева В.В.

5.  Копию данного постановления представить   председателю КЧС и ПБ Администарции Молчановского района.

6.  Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, согласно приложению №4. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в отдел ГО и ЧС Администрации Молчановского района.

7.  Уточнить количество граждан  в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

-основными продуктами питания и предметами первой необходимости;

- питьевой водой;

-средствами пожарной безопасности;

-средствами оповещения и связи;

-жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

- учет, регистрация и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов,ответственный за проведение данных мероприятий специалист Молчановского сельского поселения Рочев В.В.

8.   Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

9.  Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, ответственный главный бухгалтер Молчановского сельского поселения Алешина М.В.

10.  Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, организовать водомерные посты с ведением соответствующих журналов наблюдений, назначить ответственных лиц. Обеспечить доклад  об уровнях подъема воды ежедневно  в единую дежурно-дипетчерскую службу тел.22-2-52, ответственный специалист Молчановского сельского поселения Рочев В.В.

11.	Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Молчановского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Молчановское сельское поселение» (http//msp.tomskinvest.ru/), организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации, ответственный специалист Молчановского сельского поселения Рочев В.В.

12.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы Молчановского сельского поселения          (подпись)                  Д.В. Гришкин

В.В. Рочев

21-6-99

В дело – 1

ГО и ЧС - 1

Приложение № 1

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «_30_»_марта__2022 года №_79__

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 году

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение Плана основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Молчановского сельского поселения | До 1 апреля 2022 года | Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 2. | Провести учет жителей, личного имущества граждан, проживающих в д. Н. Фёдоровка и в зоне затопления с. Молчаново, предоставление собранной информации в КЧС Молчановского района | До 01 апреля 2022 года | Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения; МЧС РФ (по согласованию); Социальная защита населения (по согласованию); Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Молчановскому району (по согласованию). |
| 3. | Провести корректировку критических (опасных отметок) уровней воды в р. Обь | До 11 апреля 2022 года | Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 4. | Заключение договоров на привлечение плав. средств для возможной эвакуации населения из зоны затопления | До 15 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по подготовке Пункта Временного Размещения (ПВР) на базе Молчановской СОШ№2 для эвакуации населения из затопляемой зоны. | До 15 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 6. | Определение состава и проведение в готовность НАСФ, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР) | До 15 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 7. | Проведение уточнений мест отгона КРС и техники из затопляемой зоны, организации питания населения, обеспечение медицинского обслуживания | До 18 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 8. | Подготовка к работе водомерного поста в д. н. Федоровка, составление графика проведения замеров уровня воды | До 01 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 9. | Организация доставки в зоны затопления продуктов питания, товаров первой необходимости, ГСМ, твердого топлива | До 01 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 10. | Организация и определение порядка сбора, анализа и предоставления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период половодья | В течении паводкового периода 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 11. | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановки в период половодья | В течении периода подготовки и прохождения паводка 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 12. | Определение порядка оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации вызванной половодьем | До 1 апреля 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |
| 13. | Приём работ, подготовка актов выполненных работ и предоставление их в бухгалтерию, для лиц, выполнявшие работу по замеру уровня воды и доставки товаров первой необходимости в зоны затопления на территории Молчановского сельского поселения | До 4 июня 2022 года | Глава Молчановского сельского поселения; Специалист 1-й категории по вопросам благоустройства и безопасности Молчановского сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «_30_»_марта___2022 года №_79__

Сводная ведомость по Молчановскому сельскому поселению

на апрель 2022 год

| Характеристика населённого пункта: с. Молчаново |  |
| --- | --- |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |  |
| Кол-во домов / кол-во жителей: Всего: детей / пенсионеров/маломобильных | 23/ 49 14/ 25/4 |
| Домашний скот | КРС – 2, собаки-12 (эвакуация скота в незатопляемую зону в районе ул. Советская д.1 с. Молчаново) |
| Характеристика населенного пункта: д. Н. Федоровка (вся в зоне подтопления) |  |
| Кол-во домов / кол-во жителей/ Всего: детей / пенсионеров/маломобильных | 13/23 0/18/1 |
| Домашний скот: | КРС- 4; овцы-30; собаки-11 (эвакуация скота в незатопляемую зону в районе ул. Хуторской д. Н. Федоровка) |
| Характеристика мест расселения: |  |
| Пункт временного расселения № 1 | МАОУ МСОШ №2, с. Молчаново, ул. Спортивная 2; Директор –Трей Оксана Анваровна Тел.раб. 8(38256)21-2-19 Сот. 8-913-810-58-13 |
| Запас койко-мест | 110 шт. (склад ДЮСШ) |
| Расселяется: Всего / женщин / детей / пожилых | 110/40/20/40 |
| Запас продовольствия | Доставка продуктов и товаров первой необходимости: Бембель Владимир Александрович тел. 8-962-778-40-12 |
| Водомерный пост д. Н. Федоровка | д. Н. Федоровка, ул. Хуторская 2 Бембель Владимир Анатольевич тел. 8-962-778-40-12 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «_30__»_марта_____2022 года №_79__

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Молчановского сельского поселения

| Основная организация отвечающая за выполнение противопаводковых мероприятий (первый эшелон сил) | Наименование |  | Администрация Молчановского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Гришкин Дмитрий Владимирович |
|  | Телефоны | Руководителя | 8-(256) 21-6-99 сот.т. 8-906-956-54-56 |
|  |  | Ответственного за выполнение противопаводковых мероприятий | Рочев Виталий Владимирович 8-(256) 21-6-99 сот.т.8-953-919-53-83 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка) |  | береговая зона с. Молчаново 2 км. д. Н. Федоровка 14 км |
|  | Силы и средства | Личный состав | 9 чел. д. Н. Федоровка Янченко Василий Семенович лодка «Казанка» Р1656ТМ тел.8-903-953-37-28 Бембель Владимир Анатольевич лодка «Южанка» Р1617ТМ тел.8-962-778-40-12 с. Молчаново Прудников Иван Иванович ВКМ-3М Р04-82ТМ тел. 8-913-878-33-55 Балышев Андрей Александрович лодка «Обь» Р15-05ТМ тел.8-913-857-58-77 Зубарев Александр Иванович лодка «Южанка» тел.8-960-975-21-29 Мандраков Александр Владимирович лодка «Казанка» Р10-43ТМ тел.8-913-108-76-55 Мандраков Сергей Иванович «Казанка» Р08-48ТМ Тел. 8-962-779-21-13 Родин Александр Николаевич ВКМ-3М Тел.8-906-955-01-14 Гос. инспектор ГИМС Поляков Дмитрий Васильевич Тел.21-2-69 Служебная моторная лодка |
|  |  | Техника (наименование и количество) | 2 ед. техники: УАЗ-390995-04 К305РУ Колесников Александр Александрович Тел. 8-903-952-09-39 ГАЗ-САЗ35071 Е642МЕ Жарченко Иван Николаевич 8-923-404-33-11 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование |  | ОГУП «Кривошеинское ДРСУ» |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Студенков Константин Николаевич (по согласованию) |
|  | Телефоны | Руководителя | Студенков Константин Николаевич (по согласованию) 8-906-954-81-18 |
|  |  | Диспетчер | 8-906-954-81-18 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия |  | с. Молчаново, Гришинский тракт 19 км до 25 мин. |
|  | Силы и средства | Личный состав | 6 |
|  |  | Техника (наименование и количество) | К-700, грейдер (2 деж. водителя) 8-906-954-81-18 |

Приложение №4

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «_30_»_марта___2022 года №_79___

| № | Ф.И.О. | должность | телефоны | дата дежурства | время дежур-ства | роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гришкин Дмитрий Владимирович | Врио Главы поселения | 21-6-99 8-906-956-54-56 | 15.04.2022 21.04.2022 27.05.2022 03.05.2022 18.05.2022 09.05.2022 15.05.2022 21.05.2022 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 2. | Санец Иван Павлович | Главный специалист по кадрам -юристконсульт | 22-1-06 8-913-809-04-85 | 16.04.2022 22.04.2022 28.04.2022 04.05.2022 19.05.2022 10.05.2022 16.05.2022 22.05.2022 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 3. | Берген Виктория Юрьевна | Гл. специалист по ЖКХ и муниципальному имуществу | 8-953-917-12-26 | 17.04.2022 23.04.2022 29.04.2022 05.05.2022 11.05.2022 17.05.2022 22.05.2022 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 4. | Якурнова Татьяна Александровна | Специалист 1-й категории по градостроитель-ству и архитектуре | 8-952-911-22-02 | 18.04.2022 24.04.2022 30.04.2022 06.05.2022 12.05.2022 18.05.2022 23.05.2022 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 5. | Шатута Людмила Анатольевна | инженер объектов ЖКХ | 8-952-151-61-04 | 19.04.2022 25.04.2022 01.05.2022 07.05.2022 13.05.2022 19.05.2022 24.05.2022 | с 8-00 до 8-00 |  |
| 6. | Рочев Виталий Владимирович | Специалист 1-й категории по вопросам безопасности и благоустройства | 2-24-38 8-953-919-53-83 | 20.04.2022 26.05.2022 02.05.2022 08.05.2022 14.05.2022 20.05.2022 25.05.2022 | с 8-00 до 8-00 |  |

Врио Главы Молчановского сельского поселения                 (подпись)                    Д.В. Гришкин