МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. проект № \_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 г.г.»

В целях реализации [статьи 179](consultantplus://offline/ref=A589C9A73B88FC9D4BB38A8A8611E13291E6C7611E59F591636EF9F094B8ED008B3100859A33iAZCM) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Молчановского сельского поселения от 03.11.2020г. №288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского сельского поселения, их формирования и реализации», повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач Молчановского сельского поселения, рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования муниципальных программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Молчановского сельского поселения от 28.12.2020 № 367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2021-2025 г.г.»».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании Совета и Администрации Молчановского сельского поселения «Ежемесячный информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте муниципального образования Молчановское сельское поселение (https://molchanovskoe-sp.gosuslugi.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Молчановского сельского поселения Д.В. Гришкин

Кондрашова М.А.

83825623056

В дело – 1

Финансовый отдел - 1

Приложение №1 к постановлению Администрации Молчановского сельского поселения от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 годы» (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития Молчановского сельского поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Молчановское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | | | 2029 год |
| 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт. | | 1 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | | 2029 год | |
| Задача 1. Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт. | | 1 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | | | | | | | | | | | | | |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | | 2028 год | 2029 год | | |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Районный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 1220,0 | | 280,0 | | 175,0 | | | 255,0 | | 255,0 | 255,0 | | |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Всего по источникам | 1220,0 | | 280,0 | | 175,0 | | | 255,0 | | 255,0 | 255,0 | | |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одним из механизмов достижения целей и задач нормативно-правовых актов Российской Федерации, Томской области и Молчановского сельского поселения призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 годы» (далее – муниципальная программа). В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений в сфере культуры осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Молчановского сельского поселения на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Молчановского сельского поселения от 28.12.2020 №367. В прошедшие годы в сельском поселении проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшие развитие сферы культуры:

- организованы выступления профессиональных и самодеятельных коллективов;

- проведены Дни села, мероприятия, посвященные государственным, традиционным народным праздникам, другие культурно-массовые мероприятия для различных категорий населения.

В сельском поселении за последние годы накоплен определенный опыт в работе с учреждениями культуры, любительскими объединениями. Стало хорошей традицией организовывать концерты, для участия, в котором приглашать профессиональных и самодеятельных артистов.

В Молчановском сельском поселении имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, квалифицированные кадры.

Важно отметить, что общедоступность и массовый характер дополнительного образования детей не только традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивает возможность раннего выявления талантов и создания условий для органичного профессионального становления.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы населения (от детей до людей преклонного возраста). Участие населения в клубных формированиях, культурно – досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности, а так же служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе. Идет поиск оптимальных путей развития существующей сети культурно-досуговых учреждений.

Занятия в клубном формировании предусматривают:

- в коллективах декоративно-прикладного искусства (вышивка, вязание, плетение и другое)

– изучение истории прикладного творчества, изучение техники и технологии изготовления предметов прикладного искусства, организация выставок, мастер-классов;

- в коллективах музыкального искусства (музыкальных, вокальных, фольклорных ансамблях) - изучение истории и теории музыки, работу по постановке голоса, разучивание произведений с солистами и ансамблями, проведение репетиционных занятий;

- в коллективах хореографического искусства - изучение истории хореографии, разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, сюжетных постановок.

Показателями качества работы клубного формирования являются:

- стабильность личного состава;

- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;

- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма).

Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создавать условия для занятий коллективов, в которых проводят досуг более 500 человек: своевременно ремонтировать помещения, приобретать костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель и оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать образцы народного творчества на различных носителях и др.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Администрация Молчановского сельского поселения сталкивается с системными проблемами, сдерживающими развитие культуры:

Во-первых, особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли культуры, обеспеченность сценическим оборудованием, светозвукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием. От того, насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение количества и улучшение качества предлагаемых учреждениями культуры услуг населению.

Во-вторых, существует объективная потребность учреждений культуры в средствах для обновления мебели, сценических костюмов, одежды сцены и иного реквизита.

В-третьих, недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры.

Значимость и актуальность обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Молчановского сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность услуг учреждений культуры, создание условий для развития творчества.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно с учетом множества смежных факторов, посредством реализации данной программы. Принятие Программы существенно расширяет методы управления и регулирования в отрасли культура.

Программно-целевой метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств местного бюджета в сферу культуры;

- создать условия для эффективного функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, их дальнейшего развития.

Реализация Программы позволит улучшить техническое состояние учреждений культуры, укрепить материально-техническую базу, наполнить среду поселения разнообразными культурными событиями, сформировать благоприятный социальный климат, повысить культурный авторитет Молчановского сельского поселения. Каждый житель поселения в течение года сможет побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни, обеспечить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры и дополнительного образования детей, обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом, что в конечном итоге будет способствовать формированию единого культурного пространства Молчановского сельского поселения.

3. Цель и задачи муниципальной программы,

показатели цели и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы - Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения

Реализация данной задачи позволит создать условия для:

- укрепление единого культурного пространства, культурных связей в Молчановском сельском поселения;

- обеспечение равного доступа к культурным ценностям для разных возрастных и социальных групп;

- создание благоприятных условий для вовлечения граждан в творческую деятельность, освоение новых форм и направлений работы;

- расширение ассортимента услуг, предоставляемых в сфере культуры на территории Молчановского сельского поселения;

- рост зрительского интереса к проводимым культурно-досуговым мероприятиям, увеличение уровня охвата жителей нестационарным культурным обслуживанием;

- активизация процессов в области общественного управления;

- наполнение культурными событиями общественной жизни;

- формирование благоприятного социального климата в Молчановского сельском поселении;

- улучшение имиджа муниципального образования;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления в сфере культуры, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям.

Глава Молчановского сельского поселения Д.В. Гришкин

Приложение №2 к постановлению Администрации Молчановского сельского поселения от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 № \_\_\_

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения

о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  | | Показатели цели муниципальной программы «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | | шт. | Ежегодно | За отчетный период | Абсолютный показатель | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского сельского поселения |
|  | | Показатели задачи 1. Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | | шт. | Ежегодно | За отчетный период | Абсолютный показатель | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского сельского поселения |

Приложение №3 к постановлению Администрации Молчановского сельского поселения от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | | | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз)) | областного бюджета (по согласованию (прогноз)) | | Районного бюджета (по согласованию (прогноз)) | Местного бюджета | Внебюджетных средств (по согласованию (прогноз)) | | Участник, участники мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1.  «Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения» | Всего | 1220,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1220,0 |  | | Администрация Молчановского сельского поселения |
| 2025 год | 280,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 280,0 |  | |
| 2026 год | 175,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 175,0 |  | |
| 2027 год | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 255,0 |  | |
| 2028 год | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 255,0 |  | |
| 2029 год | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 255,0 |  | |
| Итого по муниципальной программе | | Всего | 1220,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | |  |  |
| 2025 год | 280,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 280,0 | |  |
| 2026 год | 175,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |  |
| 2027 год | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  |
| 2028 год | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  |
| 2029 год | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Глава Молчановского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы является Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения).

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий.

Взаимодействие между соисполнителями муниципальной программы осуществляет Глава Молчановского сельского поселения.

Глава Молчановского сельского поселения совместно с соисполнителями муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия муниципальной программы, механизм реализации и состав участников муниципальной программы и мероприятий, принимают меры по полному и качественному выполнению мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу, в том числе уточнение затрат на мероприятия муниципальной программы, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного, районного бюджетов, бюджета муниципального образования Молчановское сельское поселение, внебюджетных источников на 2021 - 2025 годы носит прогнозный характер.

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций финансировать мероприятия муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Молчановское сельское поселение подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии бюджета на очередной финансовый год.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Молчановского сельского поселения.

Текущий контроль и управление муниципальной программой осуществляют Глава Молчановского сельского поселения совместно с соисполнителями муниципальной программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга муниципальной программы и анализа промежуточных результатов.

В необходимых случаях Глава Молчановского сельского поселения, в том числе на основании предложений соисполнителей муниципальной программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий муниципальной программы и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

В части рассмотрения отчетности контроль осуществляет главный бухгалтер.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств осуществляет главный специалист по финансовым вопросам.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о реализации муниципальной программы (годовой отчет – в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом) и об использовании финансовых ресурсов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в поселении, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Молчановское сельское поселение, внебюджетных источников. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий муниципальной программы из местного бюджета и внебюджетных источников осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов, развития государственно-частного партнерства;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в Совет Молчановского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками муниципальной программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на уровне поселения и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей муниципальной программы.

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы:

планирование и прогнозирование. Риск недостижения ожидаемых конечных результатов муниципальной программы является типичным в случае недофинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на его минимизацию направлены меры по планированию работ в части уточнения мероприятий муниципальной программы;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов), способствующих достижению цели муниципальной программы;

формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации муниципальной программы.

Глава Молчановского сельского поселения Д.В. Гришкин

Приложение №4 к постановлению Молчановского сельского поселения от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_

1. Паспорт

подпрограммы 1 «Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие культуры в Молчановском сельском поселении на 2025-2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского сельского поселения (Глава Молчановского сельского поселения) | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | 2029 год |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт. | | 1 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1: Проведение культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | 2029 год |
| Задача 1: Проведение культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт. | 1 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2025-2029 годы | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб. | Источники | Всего | | 2025 год | 2026 год | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1220,0 | | 280,0 | 175,0 | | | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| внебюджетные источники  (по согласованию (прогноз)) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 1220,0 | | 280,0 | 175,0 | | | 255,0 | 255,0 | 255,0 |

Глава Молчановского сельского поселения Д.В. Гришкин

Приложение №5 к постановлению Администрации Молчановского сельского поселения от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели подпрограммы «Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | штук | Ежегодно | За отчетный период | Абсолютный показатель | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского сельского поселения |
| Показатели задачи подпрограммы: 1. Проведение культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | штук | Ежегодно | За отчетный период | Абсолютный показатель | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского сельского поселения |

Приложение № 6 к постановлению Администрации Молчановского сельского поселения от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_

Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | | Участник  /участник мероприятий | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| Федерального бюджета (по согласованию, прогноз) | Областного бюджета (по согласованию, прогноз) | Районного бюджета (по согласованию (прогноз)) | | Местный бюджет | Внебюджет-  ных источников (по согласованию, прогноз) | Наименование и единицы измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Молчановского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы «Проведение культурно-досуговых мероприятий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Проведение культурно-досуговых мероприятий», в том числе: | | Всего: | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | |  | Администрация Молчановского сельского поселения | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел | х |
| 2025 год | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | |  | 1 515 |
| 2026 год | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |  | 1 580 |
| 2027 год | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  | 1 645 |
| 2028 год | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  | 1 710 |
| 2029 год | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  | 1 775 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  «Организация и проведение поселенческих мероприятий, посвященных Новому году» | | Всего: | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | |  | Администрация Молчановского сельского поселения | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел | х |
| 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 105 |
| 2026 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | |  | 110 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 115 |
| 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 120 |
| 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 125 |
| 1.2 | Мероприятие 2.  «Организация и проведение поселенческих мероприятий, посвященных Дню села» | | Всего: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | |  | Администрация Молчановского сельского поселения | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел | х |
| 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 950 |
| 2026 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |  | 1 000 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 1 050 |
| 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 1 100 |
| 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |  | 1 150 |
| 1.3 | Мероприятие 3.  «Организация и проведение поселенческих мероприятий, посвященных 9 мая» | | Всего: | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |  | Администрация Молчановского сельского поселения | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел | х |
| 2025 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |  | 350 |
| 2026 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |  | 355 |
| 2027 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | |  | 360 |
| 2028 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | |  | 365 |
| 2029 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | |  | 370 |
| 1.4 | | Мероприятие № 4: «Организация и проведение поселенческих мероприятий, посвященных крещению» | Всего: | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | |  | Администрация Молчановского сельского поселения | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел | Х |
| 2025 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |  | 110 |
| 2026 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |  | 115 |
| 2027 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |  | 120 |
| 2028 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |  | 125 |
| 2029 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |  | 130 |
|  | | Итого по подпрограмме 1 | Всего: | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | |  | Администрация Молчановского сельского поселения |  | X |
| 2025 год | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | |  | X |
| 2026 год | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |  | X |
| 2027 год | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  | X |
| 2028 год | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  | X |
| 2029 год | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | |  | X |

Глава Молчановского сельского поселения Д.В. Гришкин